## Slide 1
SALES TRAINING DECK
API 연동 프로세스
Sales가 알아야 할 9단계 End-to-End
CASE STUDY
Linkstay (China) · 2025.06 ~ 2026.05 · 약 11개월
Prepared by Global Sales & Marketing | May 2026

## Slide 2
학습 목표 & Case Study 개요
이 교육을 통해 얻게 될 것
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
2 / 17
01
프로세스 전체 흐름 이해
초기 컨택부터 Go-Live까지 9단계, 각 단계별 Sales의 역할과 책임
02
표준 조건 & 협상 한도 숙지
Deposit, Credit Ratio, Settlement, Currency 등 협상 시 양보 가능 범위
03
주요 협상 포인트 대응법
계약서 검토에서 고객사가 반복적으로 제기하는 4대 이슈와 대응
CASE STUDY
Linkstay
China · B2B Hotel Distribution
고객사 일 주문량
1,500 ~ 2,000건
채널
Ctrip, Fliggy, Meituan + WeChat 400K+ 에이전트
계약 형태
Supplier (B2B Inventory 공급)
계약 기간
초기 컨택 → Go-Live 약 11개월

## Slide 3
End-to-End 9단계 프로세스
초기 컨택부터 Go-Live까지
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
3 / 17
01
거래처 미팅 & Lead 발굴
계정 발급, Top-Selling 리스트, 대면 미팅
02
NDA 발송 & 적합성 검토
비밀보장 목적 NDA 체결, 모델·채널 확인
03
거래조건 협의 (정산조건)
Deposit·Currency·Settlement → 대표님 승인
04
오마이 나이스 & 계약서·SLA
AI 자체 심사 통과 후 조항 검토·SLA 분리
05
계약 체결 & DEV Key 제공
API SPEC · DEV 환경 · DEV Credential 전달
06
개발 & 스테이징 테스트
통합 테스트 시나리오 기반 Certification
07
테스트 완료 & Deposit 입금
Cert 결과 검증 + 입금 확인
08
라이브키 발급 & Live Test
개발팀 → 세일즈 → 고객사, Live Test
09
Go-Live / 라이브 완료
사전 일정 공유, 초기 모니터링, 공식 런칭
★ 골드 표시 단계 (3, 7, 9)는 Sales가 가장 집중해야 할 의사결정·게이트 구간입니다

## Slide 4
PHASE 1
Lead 발굴 & 초기 컨택
관심 → 계정 발급 → Follow-up까지
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
4 / 17
Sales 액션
1
ohmyhotel.biz 계정 발급 (임시 PW 포함)
2
국가별 Top-Selling 호텔 리스트 공유 (KR/JP/VN)
3
선불 결제 정책 안내 (Credit Card 또는 Bank Transfer)
4
고객사 응답 없을 시 정기 Follow-up (3~6주 간격)
5
고객사 비즈니스 카운터파트 명확화 (R&D, Procurement)
Linkstay Case
2025.06.26 Jensen이 계정 발급 + Top-Selling 리스트 송부
2025.06.27 Jason(Linkstay)이 가격 검토 의사 + 계약서 요청
2025.07.30 Grace의 첫 Follow-up (응답 없음)
2025.09.12 두 번째 Follow-up → 협력 의사 재확인
KEY LESSON
응답이 없어도 포기 금지
Linkstay는 첫 컨택 후 약 3개월(6월 → 9월) 침묵 끝에 재개되었습니다. 정기적인 Follow-up이 결국 Deal로 이어집니다.
GATE ▸ 고객사 협력 의사 확인 + 진행 일정 공유 시점에 Phase 2로 이동

## Slide 5
PHASE 2
NDA 발송 & 비즈니스 적합성 검토
비밀보장 확보 후 고객사 모델·채널 파악
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
5 / 17
STEP 1. NDA 발송 (비밀보장 목적)
거래처 미팅 직후 OMH NDA 템플릿 송부 (Sales가 driver)
고객사 서명 후 회신 → 우리측 서명본 송부
가격·재고·API 등 후속 자료 공유는 NDA 체결 이후에만
STEP 2. 적합성 질문 (필수 5)
Q1.
주요 판매 채널 (B2B / B2C / WeChat 등)
Q2.
B2B vs B2C 매출 비중
Q3.
일일 평균 주문량 (예상 볼륨)
Q4.
재고 공급 방식 (API / Static / Cross-Selling)
Q5.
결제·정산 가능 통화 (USD / JPY / CNY)
Linkstay 답변 (실제)
판매 채널
Ctrip · Fliggy · Meituan (B2B) + WeChat 400K+ 에이전트 (B2C)
B2B vs B2C
주로 B2B (해외 3rd-party 공급사는 WeChat 등 Private 채널 한정)
일일 주문량
1,500 ~ 2,000건 (해외 거래 기준)
판매 방식
API 연동 후 즉시 자동 확정 / 자체 정산
결제 통화
USD (협상 결과)

## Slide 6
PHASE 3
거래조건 협의 (정산조건)
Deposit · Currency · Settlement 합의 → 대표님 승인
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
6 / 17
Deposit
OMH 표준
USD 30,000
협상 결과
USD 10,000
(Linkstay)
Tier · 볼륨에 따라 협상
Credit Ratio
OMH 표준
1:1
협상 결과
1:1 유지
원칙 사수, 양보 금지
Settlement
OMH 표준
Bi-Weekly
협상 결과
Bi-Weekly
(Check-out 기준)
주기는 표준 유지
Currency
OMH 표준
USD
협상 결과
USD
(JPY 제안 거절)
USD를 기본 통화로 고수
★ 4개 항목 합의안은 반드시 대표님 승인 후 확정 — 승인 전 고객사에 확약 금지. 대면 미팅이 협상 가속 핵심 (Linkstay 10/15 ITB Singapore 후 Deposit 합의)

## Slide 7
PHASE 4
오마이 나이스 심사 & 계약서·SLA
AI 자체 심사 통과 → 조항별 검토 → SLA 분리 → 서명
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
7 / 17
진행 흐름 (Linkstay 실제)
10/17
OMH 계약서 초안 송부 (나이스 심사 통과 후)
11/13
고객사 코멘트 회신 (SLA 추가 제안 포함)
11/26
OMH 검토 회신 + 하이라이트 코멘트
12/05
SLA를 계약서 III.3, IV.3에 참조시키는 방안 논의
12/09
SLA를 별도 문서로 분리 결정 + 수정 계약서 송부
01/09
양측 계약서 + SLA 서명 완료
고객사 단골 이슈 TOP 4
1
예약가 체크인 불가 시 처리
→ 솔루션 명문화. SLA에 구체적 처리 기준 정의
2
"Party B 권리·의무" 범위
→ API 송출 한정인지, 웹사이트 포함인지 명확화
3
청구 분쟁 해결 기한
→ 5 working days로는 부족하다는 반응. Penalty 조항과 연계 검토
4
1% Daily Payment Penalty
→ 분쟁 기간 적용 여부 단서 조항 협상 필요

## Slide 8
PHASE 5
API SPEC · DEV 환경 · DEV Key 제공
세일즈 요청 → 개발팀 발급 → 세일즈 → 고객사
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
8 / 17
Sales 액션 체크리스트
양측 서명본 PDF 보관 (OMH HQ / 고객사)
① 개발팀에 DEV Credential 발급 요청 (Sales가 기안)
② API SPEC Site 링크 공유 (developer.ohmyhotel.com)
③ DEV 환경 URL + DEV Key(Token·Secret) 전달
④ 고객사 IT 담당자 명단 + 접속 IP 주소 확보
⑤ OMH 기술팀(@API SUPPORT) 채널 연결
⑥ MS Teams 그룹 생성 → 이후 IT ↔ IT 직접 소통
고객사 전달 패키지
Signed Contract
양측 서명 PDF
API SPEC Site
developer.ohmyhotel.com
DEV Environment
dev-api-ota-v2.ohmyhotel.com
DEV Credential Key
API Token + Secret (개발팀 발급)
Teams Channel
고객사 IT ↔ OMH 개발팀

## Slide 9
PHASE 6
테스트 시나리오 & 스테이징 테스트
시나리오 배포 → 스테이징 검증 → Cert 문서 제출
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
9 / 17
OMH 제공 자료
API Client Certification V2.1
Normal / 3rd include / Package rate → 1종 통합 필요
Hotel Static Information
호텔 마스터 + 객실 정보 (주 1회 갱신 원칙)
스테이징 환경 + 테스트 호텔코드
Hotel Code 764481 기준 공통 시나리오
API 디버깅 지원
Teams 채널로 IT ↔ IT 실시간 대응
고객사 제출물
API Test Result + Log
6개 API Request/Response 전량 (Availability → Cancel)
Certification Form 기재
Client Detail · Technical Support · 접속 IP
Voucher 스크린 캡처
Payable by + Emergency contact 필수 표기
Prior Acknowledgement 동의
Static 저장·매핑·MSP 등 6개 항목
KEY ▸ 소통 원칙 — 고객사 IT ↔ OMH 개발팀 직접 소통이 기본. Sales는 일정 관리·에스컬레이션(PM 모드)

## Slide 10
PHASE 7
테스트 완료 & Deposit 입금
라이브키 발급의 두 가지 전제 조건
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
10 / 17
테스트 완료 판정 → 입금 프로세스
1
Cert 문서 + Log 수신
고객사 IT → OMH 개발팀 직접 제출
2
개발팀 내부 검증
6개 API 응답 · Voucher 요건 충족 확인
3
테스트 완료(Pass) 판정
미충족 항목은 재테스트 요청
4
Deposit 송금 요청
지정 USD 계좌 · Bank Fee는 Party B 부담
5
입금 확인 → 라이브키 발급 승인
Cert Pass AND 입금, 두 조건 모두 충족 시
Linkstay 입금 사례
USD 10,000
Deposit · Credit Ratio 1:1
입금 통화
USD
Bank Fee
Linkstay 부담
송금일
2026.04.30
입증 자료
송금 영수증 PDF
Live Cert 발급
OMH 검토 후 진행

## Slide 11
PHASE 8
Certification (라이브키) 발급 & Live Test
개발팀 → 세일즈 → 고객사 전달 + 실거래 검증
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
11 / 17
라이브키 발급 절차
1
라이브키 발급 (개발팀)
Cert Pass + 입금 확인 후 PROD 자격증명 생성
2
세일즈 경유 전달
개발팀 → 세일즈 → 고객사 (전달 이력 기록)
3
PROD 적용 + 실거래 테스트 부킹
1건 이상 부킹 + 부킹번호 회신
4
OMH 부킹 확인 → Go-Live 일정 공지
ELLIS 기록 확인 후 런칭 D-Day 사전 통보
Channel Information (양측 교환)
Channel BD
신규 협력·확장 담당
CS
고객 응대·환불·VOC
Operation
예약 처리·인벤토리
Finance
정산·인보이스·세금
IT
API·시스템 장애 대응
VN OP Hours (참고)
평일 06:00–17:15 (Office) / 17:15–22:30 (Hotline)
주말 08:00–20:00 (Hotline)

## Slide 12
PHASE 9
Go-Live / 라이브 완료
공식 런칭 + 초기 모니터링 + 셀스루 가속
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
12 / 17
Pre-Launch
D-7 ~ D-1
Go-Live 날짜 양측 공식 확정
양측 IT 모니터링 시프트 배정
OMH OP/CS팀 사전 브리핑
초기 인벤토리·요금 최종 점검
Launch Day
D-Day
Live 채널 활성화 (고객사 측 토글)
OMH 개발팀 대기 (Teams 즉시 대응)
OMH IT 대기 (Teams 즉시 대응)
Sales는 양측 커뮤니케이션 중심
Post-Launch
D+1 ~ D+30
주간 부킹/매출 데이터 공유
에러율·취소율 모니터링
Top-Selling 호텔 보강 권고
월간 정산 사이클 진입
Linkstay 실제: Cert 통과 (4/29) → Deposit 입금 (4/30) → 라이브키 발급 → Live Test (5/7) → 라이브 완료 (5월 중) — 약 2주

## Slide 13
OMH 표준 거래 조건
협상 시 알고 있어야 할 기준선
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
13 / 17
Term
Standard
협상 가능 범위
Sales 권한
Deposit
USD 30,000
USD 10,000 (Tier 1 고객) ~ Bank Guarantee
Director 승인
Credit Ratio
1:1
변경 불가 (원칙)
양보 불가
Currency
USD
USD 고수 (JPY/KRW/CNY 요청 거절)
Director 사전 협의
Settlement
Bi-Weekly
Bi-Weekly (주기 변경 불가)
양보 불가
Settlement 기준
Check-Out 기준
Check-Out 기준 유지
양보 불가
Bank Fee
Party B (고객사) 부담
양보 불가
양보 불가
Payment Penalty
1% / Day
분쟁 기간 면제 단서 가능
Director 협의
Billing Dispute
5 Working Days
최대 10 Working Days까지 협의
Manager 협의
* Sales 권한은 가이드라인이며, 최종 승인은 항상 OMH 본사 절차를 따릅니다.

## Slide 14
API 연동 5단계 프로세스
SPEC·DEV Key → 스테이징 테스트 → 테스트 완료 → 라이브키 → 라이브
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
14 / 17
STEP 1
SPEC · DEV 환경
· DEV Key 제공
개발팀→세일즈→고객사
STEP 2
통합 시나리오
스테이징 테스트
고객사 IT ↔ OMH 개발팀
STEP 3
테스트 완료
(Result + Log 검증)
고객사 → OMH 개발팀
STEP 4
Certification
(라이브키) 제공
개발팀→세일즈→고객사
STEP 5
라이브 완료
(Go-Live)
양측 공동 모니터링
Sales가 절대 놓치면 안 되는 포인트
① 테스트 시나리오는 현재 3종(Normal / 3rd include / Package rate) — 1종 통합이 개선 과제
② 라이브키는 Cert Pass AND Deposit 입금, 두 조건 모두 충족 후에만 발급
③ 기술 커뮤니케이션은 개발자 간 직접 소통이 원칙 — Sales는 일정·에스컬레이션 관리

## Slide 15
계약서 협상 단골 이슈 4선
고객사가 자주 제기하는 조항 + 대응법
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
15 / 17
Q1
예약가로 체크인이 안 되는 경우 어떻게 책임지나?
▸ SLA에 구체적 처리 절차 명문화 — 재예약·환불·차액 보전 등 시나리오별 정의. 계약서 본문엔 'SLA에 따른다' 참조만.
Q2
Party B 권리·의무는 API에만 해당하나, 웹사이트에도 해당하나?
▸ 고객사 요청대로 API 송출 범위에 한정 가능. 단, 우리측 웹사이트는 제외한다는 점 명시 (Linkstay 케이스 적용).
Q3
청구 분쟁 해결 5 working days로는 부족하다
▸ 분쟁이 명시적으로 제기된 기간 동안 1% Penalty 면제 단서를 추가하는 방향으로 협상. 최대 10 working days까지 연장 가능.
Q4
1% Daily Payment Penalty가 과도하다
▸ 분쟁 기간 면제 단서 + Cap (예: 누적 30%) 조항 협상 가능. 기본률 인하는 양보 불가.

## Slide 16
Sales 체크리스트
단계별 'Done' 기준 점검표
OMH Global Sales Training | API 연동 프로세스
16 / 17
P1 — 거래처 미팅
계정 발급 + 임시 PW 송부
Top-Selling 리스트 송부
미팅 후 Follow-up 일정 등록
P2 — NDA 발송
비밀보장 NDA 송부 및 회신
5대 적합성 질문 답변 확보
P3 — 거래조건 협의
Deposit 합의 + 대표님 승인
Currency·Settlement 확정
P4 — 나이스 & 계약서
오마이 나이스 AI 심사 통과
조항별 검토 + SLA 별도 문서화
4대 단골 이슈 대응
P5 — SPEC·DEV Key
개발팀에 DEV Key 발급 요청
SPEC Site·DEV URL·DEV Key 전달
Teams 채널 셋업 (IT ↔ IT)
P6 — 스테이징 테스트
Cert 문서 + Static 정보 공유
고객사 기술담당자·접속 IP 확보
테스트 진행 모니터링
P7 — 테스트 완료/입금
Result + Log 개발팀 검증
테스트 Pass 판정 확인
Deposit 입금 + 영수증 수령
P8·9 — 라이브키/Go-Live
라이브키 전달 + Live Test 부킹
Channel Info 양측 교환
Go-Live D-3 사전 통보

## Slide 17
KEY TAKEAWAYS
기억해 둘 5가지
01
Sales = PM 모드
Sales는 9단계 전 과정의 프로젝트 매니저. 단, 기술 구간은 고객사 IT ↔ OMH 개발팀 직접 소통이 원칙이며 Sales는 일정·에스컬레이션을 관리합니다.
02
표준은 USD 30K, 협상 하한은 USD 10K
Tier 1 고객 한정으로 Deposit USD 10K까지 인하 가능. Credit Ratio 1:1과 Settlement 주기는 양보 불가.
03
테스트 시나리오는 1종으로 통합
현재 Normal / 3rd include / Package rate 3종 분리 운영. 공통 TEST 1~4 + 옵션 케이스 1개 구조로 단일 문서 통합이 가능합니다.
04
AND 조건 — Cert Pass + Deposit
라이브키는 두 조건 모두 충족 시에만 발급. 전달 경로는 개발팀 → 세일즈 → 고객사를 반드시 준수.
05
Follow-up은 포기하지 않는다
Linkstay는 첫 컨택 후 약 3개월 침묵 후 재개. 정기적 follow-up이 결국 Deal을 만듭니다.
OMH Global Sales & Marketing | API Integration Training | May 2026